## Дашборд
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Оборудования |  | Класс A |  | Работ в году |  |  | Часов в году | Выполнение | Просрочено
в реестре |  | критичное оборудование |  | ТО + Т + К по плану |  |  | трудоёмкость плана | от работ с наступившим сроком | работ без отметки
Как пользоваться
1. «Оборудование»: впишите оборудование, периодичность и часы ТО, текущего и капитального ремонта, даты последних работ.
2. «График»: годовой план строится сам — по месяцам, с трудоёмкостью и загрузкой службы. Распечатайте на А3 и утвердите.
3. «Журнал выполнения»: отмечайте сделанные работы. В графике появится ✓, просроченное подсветится красным.
4. «Настройки»: год, численность ремонтников, название завода. Полная система ТОиР завода — на plantperformance.ru.
Данные для диаграмм
Месяц | План, работ | Выполнено | Просрочено | Часов план | Мощность службы, ч | Часов факт
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек

## График
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Инв. № | Оборудование | Участок | Класс | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Работ | Часов | Выполн.
Работ по плану
Выполнено
Просрочено
Часов по плану
Загрузка ремонтной службы
Обозначения: ТО — техобслуживание · Т — текущий ремонт · К — капитальный ремонт · ✓ — выполнено · ! — просрочено
Полная система ТОиР завода — реестр, регламент, чек-листы ТО, журнал отказов, MTBF/MTTR: plantperformance.ru

## Оборудование
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Реестр оборудования
Заполните жёлтые ячейки: что за оборудование, как часто и сколько часов обслуживать, когда был последний ремонт. График построится сам.
|  |  | Критичность — считается сама | [5 empty] | ТО — техобслуживание |  |  | Т — текущий ремонт |  |  | К — капитальный ремонт
Инв. № | Оборудование | Участок | Влияние на выпуск 1–3 | Безопасность 1–3 | Качество 1–3 | Нет резерва 1–3 | Балл | Класс | ТО: раз в N мес | ТО: часов | ТО: последнее | Т: раз в N мес | Т: часов | Т: последний | К: раз в N мес | К: часов | К: последний | Часов в год | Комментарий
ОС-001 | Компрессор винтовой 55 кВт | Энергохозяйство | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-10 | 6 | 16 | 2025-09-05 | 60 | 72 | 2025-08-05
ОС-002 | Кран мостовой 10 т | Цех 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 6 | 2025-12-05 | 12 | 24 | 2025-04-10 | 72 | 120 | 2025-08-05
ОС-003 | Кран-балка 5 т | Цех 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-20 | 12 | 16 | 2025-11-10 | 72 | 80 | 2025-01-20
ОС-004 | Пресс гидравлический 250 т | Заготовка | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 | 6 | 2025-12-05 | 6 | 24 | 2025-11-05 | 48 | 160 | 2023-01-20
ОС-005 | Станок токарный с ЧПУ | Мехобработка | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 | 2025-12-10 | 6 | 16 | 2025-12-10 | 48 | 120 | 2024-06-20
ОС-006 | Станок фрезерный с ЧПУ | Мехобработка | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 | 2025-12-05 | 6 | 16 | 2025-08-15 | 48 | 120 | 2023-01-10
ОС-007 | Линия резки листа | Заготовка | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-10 | 6 | 24 | 2025-10-05 | 60 | 140 | 2023-01-05
ОС-008 | Сварочный полуавтомат № 1 | Сварка | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2025-12-10 | 6 | 6 | 2025-09-20 | 36 | 24 | 2024-04-20
ОС-009 | Сварочный полуавтомат № 2 | Сварка | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2025-12-15 | 6 | 6 | 2025-10-10 | 36 | 24 | 2025-01-10
ОС-010 | Печь термообработки | Термоучасток | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 6 | 2025-12-15 | 6 | 32 | 2025-08-20 | 48 | 200 | 2024-03-20
ОС-011 | Покрасочная камера | Окраска | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-05 | 6 | 16 | 2025-12-20 | 60 | 96 | 2025-02-15
ОС-012 | Конвейер сборочный | Сборка | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 2025-12-20 | 6 | 12 | 2025-09-05 | 60 | 80 | 2022-07-05
ОС-013 | Стенд испытаний | ОТК | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 2 | 2025-10-15 | 12 | 8 | 2025-07-15 | 60 | 40 | 2022-11-20
ОС-014 | Погрузчик вилочный № 1 | Склад | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2025-12-05 | 12 | 12 | 2025-11-15
ОС-015 | Погрузчик вилочный № 2 | Склад | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2025-12-05 | 12 | 12 | 2025-12-15
ОС-016 | Трансформаторная подстанция | Энергохозяйство | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 6 | 6 | 2025-07-20 | 12 | 24 | 2025-08-20 | 96 | 160 | 2018-12-15
ОС-017 | Система вентиляции цеха | Энергохозяйство | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 2025-12-20 | 12 | 12 | 2025-07-10
ОС-018 | Котельная газовая | Энергохозяйство | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-20 | 12 | 32 | 2025-12-10 | 60 | 160 | 2021-12-15
ОС-019 | Упаковочная машина | Склад ГП | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2025-12-10 | 6 | 8 | 2025-09-20 | 48 | 40 | 2023-05-05
ОС-020 | Дробеструйная камера | Подготовка поверхности | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2025-12-20 | 6 | 16 | 2025-09-15 | 48 | 96 | 2025-04-20

## Журнал выполнения
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Журнал выполнения работ
Каждая выполненная работа — одна строка. Отметка сразу появится в графике (✓) и на дашборде.
Дата | Инв. № | Оборудование | Вид | Часов факт | Исполнитель | Что сделано / замечания | ключ
2026-01-03 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-01-03 | ОС-014 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-01-04 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-04 | ОС-019 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-01-05 | ОС-010 |  | ТО | 6 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-07 | ОС-004 |  | ТО | 7 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-01-09 | ОС-003 |  | ТО | 5 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-01-13 | ОС-002 |  | ТО | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-01-15 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-16 | ОС-006 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-17 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-20 | ОС-001 |  | ТО | 5 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-01-21 | ОС-018 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-24 | ОС-016 |  | ТО | 6 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-01-24 | ОС-020 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-01-25 | ОС-009 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-01-25 | ОС-012 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-01-25 | ОС-013 |  | ТО | 2 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-08 | ОС-014 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-02-09 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-02-11 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-02-12 | ОС-004 |  | ТО | 8 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-02-13 | ОС-010 |  | Т | 37 | Сидоров В. (электрик) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-02-13 | ОС-015 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-14 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-02-15 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-21 | ОС-001 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-21 | ОС-006 |  | Т | 14 | Подрядчик | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-02-23 | ОС-018 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-02-25 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-26 | ОС-009 |  | ТО | 2 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-02-26 | ОС-020 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-03-03 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-03-03 | ОС-006 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-03-06 | ОС-002 |  | ТО | 6 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-03-08 | ОС-001 |  | Т | 14 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-03-08 | ОС-004 |  | ТО | 7 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-03-08 | ОС-018 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-03-09 | ОС-015 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-03-12 | ОС-014 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-03-15 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-03-16 | ОС-019 |  | Т | 9 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-03-17 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-03-19 | ОС-010 |  | ТО | 8 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-03-19 | ОС-012 |  | Т | 14 | Сидоров В. (электрик) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-03-21 | ОС-008 |  | Т | 5 | Сидоров В. (электрик) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-03-21 | ОС-017 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-03-23 | ОС-009 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-03 | ОС-002 |  | Т | 30 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-04-03 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-04-03 | ОС-013 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-04-07 | ОС-014 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-04-09 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-04-10 | ОС-019 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-11 | ОС-015 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-13 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-04-15 | ОС-004 |  | ТО | 7 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-17 | ОС-005 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-04-18 | ОС-010 |  | ТО | 7 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-19 | ОС-020 |  | ТО | 5 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-04-20 | ОС-001 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-20 | ОС-012 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-04-20 | ОС-018 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-04-21 | ОС-009 |  | Т | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-04-24 | ОС-007 |  | Т | 23 | Подрядчик | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-05-03 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-05-04 | ОС-002 |  | ТО | 6 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-05-06 | ОС-004 |  | Т | 22 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-05-06 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-05-07 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-05-08 | ОС-015 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-05-09 | ОС-007 |  | ТО | 5 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-05-15 | ОС-001 |  | ТО | 5 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-05-17 | ОС-010 |  | ТО | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-05-18 | ОС-018 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-05-22 | ОС-003 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-05-22 | ОС-012 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-05-22 | ОС-020 |  | ТО | 5 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-05-23 | ОС-009 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-05-26 | ОС-019 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-06-04 | ОС-005 |  | Т | 14 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-06-07 | ОС-011 |  | Т | 19 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-06-10 | ОС-019 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-06-10 | ОС-020 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-06-11 | ОС-017 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-06-13 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-06-13 | ОС-015 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-06-14 | ОС-018 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-06-16 | ОС-006 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-06-19 | ОС-001 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-06-20 | ОС-010 |  | ТО | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-06-21 | ОС-002 |  | ТО | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-06-23 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-06-23 | ОС-009 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-06-25 | ОС-004 |  | ТО | 6 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-06-26 | ОС-012 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-07-04 | ОС-007 |  | ТО | 5 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-07-08 | ОС-015 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-07-10 | ОС-001 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-07-12 | ОС-002 |  | ТО | 6 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-07-13 | ОС-012 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-07-14 | ОС-013 |  | Т | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-07-15 | ОС-009 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-07-15 | ОС-010 |  | ТО | 8 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-07-16 | ОС-014 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-07-17 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-07-20 | ОС-018 |  | ТО | 5 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-07-21 | ОС-016 |  | ТО | 6 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-07-22 | ОС-004 |  | ТО | 6 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-07-23 | ОС-017 |  | Т | 12 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-07-23 | ОС-020 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-07-24 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-07-25 | ОС-006 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-07-26 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-08-03 | ОС-011 |  | ТО | 5 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-08-03 | ОС-020 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-08-05 | ОС-004 |  | ТО | 5 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-08-05 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-08-06 | ОС-002 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-08-06 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-08-06 | ОС-019 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-08-07 | ОС-010 |  | Т | 41 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-08-09 | ОС-012 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-08-13 | ОС-009 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-08-14 | ОС-014 |  | ТО | 3 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-08-15 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-08-18 | ОС-016 |  | Т | 27 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-08-20 | ОС-006 |  | Т | 14 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-08-21 | ОС-001 |  | ТО | 5 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-08-25 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-09-04 | ОС-008 |  | Т | 6 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-09-05 | ОС-006 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-09-05 | ОС-009 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-09-07 | ОС-012 |  | Т | 14 | Ремонтная бригада № 1 | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-09-07 | ОС-019 |  | Т | 7 | Подрядчик | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-09-08 | ОС-014 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-09-09 | ОС-010 |  | ТО | 6 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-09-10 | ОС-011 |  | ТО | 5 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-09-11 | ОС-017 |  | ТО | 5 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-09-16 | ОС-007 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-09-18 | ОС-001 |  | Т | 14 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-09-18 | ОС-015 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-09-21 | ОС-018 |  | ТО | 3 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-09-22 | ОС-004 |  | ТО | 7 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-09-23 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-09-26 | ОС-005 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-10-06 | ОС-006 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-10-09 | ОС-004 |  | ТО | 7 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-10-11 | ОС-001 |  | ТО | 4 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-10-11 | ОС-009 |  | Т | 6 | Петров А. (слесарь) | Заменены изношенные узлы, проверено
2026-10-13 | ОС-005 |  | ТО | 3 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-10-15 | ОС-014 |  | ТО | 4 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-10-16 | ОС-012 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-10-16 | ОС-019 |  | ТО | 2 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-10-17 | ОС-003 |  | ТО | 4 | Подрядчик | Выполнено по чек-листу
2026-10-18 | ОС-002 |  | ТО | 6 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-10-20 | ОС-008 |  | ТО | 2 | Сидоров В. (электрик) | Выполнено по чек-листу
2026-10-21 | ОС-011 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-10-22 | ОС-010 |  | ТО | 6 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-10-22 | ОС-015 |  | ТО | 3 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-10-24 | ОС-013 |  | ТО | 2 | Петров А. (слесарь) | Выполнено по чек-листу
2026-10-24 | ОС-018 |  | ТО | 4 | Ремонтная бригада № 1 | Выполнено по чек-листу
2026-10-25 | ОС-007 |  | Т | 29 | Подрядчик | Заменены изношенные узлы, проверено

## Настройки
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Настройки графика
Жёлтые ячейки — ваши данные. Остальное считается само.
Год графика | 2026 | Год, на который строится график
Отчётная дата |  | По умолчанию — сегодня. Можно вписать дату вручную: от неё считаются просрочки
Ремонтников в смене / штате | 2 | Для расчёта загрузки ремонтной службы
Часов работы на человека в месяц | 165 | Фонд рабочего времени
Доля времени на плановые работы | 60% | Остальное — аварийные ремонты и прочее
Предприятие | ООО «Ваш завод» | Попадёт в шапку графика для печати
Утверждает (должность, ФИО) | Главный инженер _____________ / И. О. Фамилия / | Для печатной формы
Виды работ
Код | Вид работ | Что входит | Цвет в графике
ТО | Техническое обслуживание | Осмотр, чистка, смазка, подтяжка, замена фильтров и расходников
Т | Текущий ремонт | Замена изношенных узлов и деталей, регулировка, проверка точности
К | Капитальный ремонт | Полная разборка, восстановление базовых деталей, испытания
✓ | Работа выполнена | Отмечена в журнале выполнения
! | Просрочено | Плановый месяц прошёл, отметки о выполнении нет
Если в одном месяце совпадают несколько видов работ, в графике показывается старший: К → Т → ТО (капитальный ремонт включает текущий и ТО).

## Полная версия
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Что есть в полной системе ТОиР
Этот файл — часть системы документов завода Plant Performance
Что | Зачем
Реестр оборудования с критичностью и стратегией ТО | Класс A/B/C определяет стратегию: ППР с мониторингом, ППР, работа до отказа
Регламент ТОиР | Кто планирует, кто выполняет, как принимаются работы, нормы запаса ЗИП
Поверка средств измерений | График поверки и калибровки с напоминаниями о сроках
Журнал отказов, MTBF и MTTR | Время между отказами и на восстановление — по каждому агрегату
Чек-листы ТО для ремонтной службы | Готовые листы на 15 видов оборудования, формат А4 для печати
Связь с производством | Простои из сменных рапортов, OEE, дашборд KPI завода
Ещё ~110 документов завода | Регламенты, бюджет, себестоимость, качество, охрана труда, план ввода на 12 месяцев
Подробнее и заказ: plantperformance.ru · Telegram: t.me/plantperformance · info@plantperformance.ru

## Расчёт (hidden)
Служебный лист: план по месяцам. Не редактируйте.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | ч Янв | ч Фев | ч Мар | ч Апр | ч Май | ч Июн | ч Июл | ч Авг | ч Сен | ч Окт | ч Ноя | ч Дек | ст Янв | ст Фев | ст Мар | ст Апр | ст Май | ст Июн | ст Июл | ст Авг | ст Сен | ст Окт | ст Ноя | ст Дек